广州中医药大学第一附属医院第二门诊部（槎龙）污水处理设施采购、安装及环保手续服务采购公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：第二门诊部（槎龙）污水处理设施采购、安装及环保手续服务

项目编号：广中医一院基招【2025】3号

- 项目概况：我院第二门诊部（槎龙）污水处理设施采购、安装及环保手续服务采购，项目地点位于西槎路989号聚源商业楼首层，面积约为1200m2。招标人拟将现有场地改造为诊室、推拿室及相关医疗配套用房，中标人负责建设医疗污水处理设施及办理相关环保手续。

- 采购限价（人民币）：70000元。

- 资金来源：医院自筹资金。

四、项目需求书：

- 1、本项目采用总价包干。投标人必须对项目范围内所有设施设备及相关服务（含专家费、会议费、设备调试费等）进行报价，如有缺漏，则视同其已包含在其报价中，结算不再调整；对公的财政检测费用除外。

- 2、本项目为交钥匙工程，由中标方负责排污方案设计、环评手续、污水处理池及污水处理设备采购及安装、代招标人委托有资质第三方监测部门进行污水监测、监测现场取样并取得监测报告等工作内容。

3、现场踏勘时间及地点：自行踏勘，项目地址为西槎路989号聚源商业楼首层。

4、工期：自招标人提供完整资料及场地后50个日历天内完成污水处理池及污水处理设备采购及安装，并取得建设项目环境影响登记表；自门诊部具备污水检测条件的15个工作日内取得污水验收监测报告。

5、支付条款：

①合同签订后，在中标人提供满足采购人要求的请款材料后，支付合同金额的20%；

②医疗污水处理设施安装调试完成、取得建设项目环境影响登记表后，支付至合同金额的50%；

③取得有资质的第三方机构出具的污水检测合格报告后，支付至合同金额的97%；

④留合同金额的3%为质保金，待污水处理设施安装调试完成后满一年后无息付清；

⑤采购人支付每笔款项前，中标人应提供等额有效的增值税普通发票，中标人未提供或提供不合格的发票，采购人有权顺延付款时间，中标人不得因此延误工期。

6、设备保修：自污水处理设备交付之日起，保修期为一年(人为损坏除外)。保修期满后，中标人负责维修，维修费用由招标人承担(含材料费、路费、工时费等)。

- 7、投标文件须包含以下材料：

①公司资质条件，企业信誉证明文件等；

②公司业绩以及与本服务项目类似的业绩；

③本项目服务方案；

④投标报价文件。

8、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

9、述标、答辩：

述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

10、投标人应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

- ①投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格，企业法人营业执照；

- ②具有相关的业绩及营业执照具有相关经营范围；

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

- 报名时间：2025年2月12日8:00至2025 年2月14日16:00；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：jijian_ke@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

- 报名需提交资料（需加盖公章）

- ①有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

- ②企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

- ③投标报名登记表（详见附件）；

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至基建科工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025 年2月14日下午16：00前邮件通知采购人。

八、开标时间及地点

- 开标时间：2025 年 2 月 17 日 下午 15:30

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院行政楼413室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本采购文件所涉及的时间一律为北京时间

十、联系人：李老师:020-36591849

十一、咨询时间：工作时间上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院基建科

2025 年2月11日